## 2021 M. įstaigos ATASKAITA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. ........................... įsakymu Nr.
PATVIRITINTA Kauno lopšelio - darželio "Gandriukas" Direktorės Loretos Aurelijos Saulevičienės 2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-8
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ (biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 15 | 27 | 180% | Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. papildymas
2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas. |  |  |  | Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius (vnt.) |  | 1 | 1 | 100% | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1541 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas 1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir bendruomeniškumą. 1.1. Kartą per metus buvo organizuojami individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 1.2. Mokyklos darbuotojams buvo organizuojami renginiai/išvykos bendruomeniškumui stiprinti: 15 km. žygis Kaišiadorių rajone; žygis edukacija Pažaislyje; Šv. Kalėdų susibūrimas restorane. 1.3. Darbuotojams sudarytos patrauklios darbo sąlygos: sudaryta galimybė pedagogams dirbti jiems palankiu darbo grafiku, nepažeidžiant suminės darbo laiko apskaitos, renovuojamos vidaus ir lauko aplinkos, įsigyjami įrengimai ir priemonės darbui palengvinti. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 97 | 91.7 | 94.5% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 51.09
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 4.25
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 54.7 | 54 | 98.7% | Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.) |  |  | 1.06
[5 empty] | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 23.5
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 4 | 4 | 100% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (žm. sk.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (žm. sk.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (žm. sk.) |  |  | 2
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
| Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (mokiniui) (žm. sk.) | 0.15 | 0.16 | 107% | Vienam vaikui (mokiniui) tenkančių pedagogų skaičius (žm. sk.) |  |  | 0.16
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 15 | 12.7 | 85% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm. sk.) |  |  | 6
[5 empty] | Per metus priimtų darbuotojų skaičius (žm. sk.) |  |  | 6
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 47
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Buvo keliama mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų kvalifikacija. 1.1. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorė dalyvavo Besimokančių mokyklų tinklo ilgalaikiuose mokymuose, skirtuose įtraukčiai švietime. 1.2. Keturi priešmokyklinio ugdymo mokytojai tobulino profesines kompetencijas integralaus vaikų ir formuojamojo vaikų pasiekimų vertinimo srityse. 1.3. Aukštesnei kategorijai atestuotos 2 ikimokyklinio ugdymo mokytojos. 1.4. Sandėlininkas įgijo sandėlininko-operatoriaus kvalifikaciją. 1.5. Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. liepos mėn. vykdomas tarptautinis NORDPLUS JUNIOR projektas "Through Fairytale to Forest" (NPJR-2023/10171) 2023-11-06 - 2023-11-10 šeši mokytojai dalyvavo mobilioje projekto dalyje - Estijos Saku Terake vaikų darželyje. 2. Buvo skatinama gerosios patirties sklaida ir stiprinta mokymosi visą gyvenimą nuostata. 2.1. Įgyvendinant NŠA projektą "Ikimokyklinio ugdymo kaita", mokykla pravedė respublikinį metodinį renginį "STEAM metodo taikymas darbe su ugdymosi sunkumų turinčiais ugdytiniais". 2.2. Organizuotas metodinis renginys (meninio ugdymo mokytojos dainelių knygelės vaikams) "Lietuva - vaikų šalis" pristatymas. 2.3. Pasidalinta gerąja patirtimi su Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centru tema "Įtraukusis ugdymas sveikatą stiprinančioje mokykloje - iššūkiai, galimybės ir jau įgyta patirtis". 2.4. Metodinės tarybos posėdyje skaityti 4 pranešimai įstaigos mokytojams, aprobuota 15 metodinių priemonių (2 interaktyvios). | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 70 | 65 | 93% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (žm. sk.) |  |  | 34
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 3
[5 empty] | Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.) |  |  | 22.22
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 9.7
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 63.8
FINANSAI
I. Gautos lėšos
1. Tobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema. 1.1. Įgyvendinant įstaigos 2022 - 2024 m. strateginį ir 2023 metinį veiklos planus, lėšos naudotos tikslingai vadovaujantis ir neviršijant įstaigos patvirtintos biudžeto sąmatos 2023 metams ir lėšų paskirstymų metų ketvirčiams. 1.2. Parengtas ir įstaigos internetinėje svetainėje paskelbtas 2023 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas. 2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių: 2.1. Fizinių ir juridinių asmenų 1,2 % GPM parama ugdymo kokybės gerinimui. 2.2. Sudarytos nuomos sutartys su VŠĮ "Robotikos Akademija", VŠĮ "Kultūra vaikams" (šokių), MB "Tylos muzikos studija", VŠĮ Krepšinio akademija "Snaiperis", VŠĮ "Raibos kalbos" (anglų k.), MB "Herojukai" (futbolas). 2.3. Dalyvauta Europos vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigoje programoje. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 6 | 6 | 100% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 1316819.6
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) |  |  | 799153
[5 empty] | Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos (Eur) |  |  | 7691.1
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo ugdymo) mokyklos mokiniui (Eur) |  |  | 2397.02
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 79466.95
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 1747.67
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 3769.51
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 1300 | 7233.27 | 556.4% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 6448 | Gautas tarptautinio projekto Nordplus Junior finansavimas. Projekto nr. NPJR-2023/10171
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 749.49
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 35.78 | knygomis
[5 empty] | Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo inveticijų projektams įgyvendinti (Eur) |  |  | 0
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 500 | 6448 | 1290% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 6448 | Gautas tarptautinio projekto Nordplus Junior finansavimas. Projekto nr. NPJR-2023/10171
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos 1. Užtikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas. 1.1. Parengtas planuojamų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2025 metams, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. 1.2. Viešinta informacija apie įvykdytus pirkimus įstaigos internetinėje svetainėje. 1.3. Darbuotojai pildė ir toliau pildo įstaigos elektroninį "Poreikių žurnalą", siekiant išsiaiškinti darbuotojams reikalingų ugdymo ir darbo priemonių poreikį. 2. Asignavimų perskirstymai buvo atlikti laikantis nustatytų terminų ir tvarkos. 2.1. Vadovautasi asignavimų paskirstymais ketvirčiais. 2.2. Kryptingai naudoti riboti ištekliai ir užtikrintas finansinis tvarumas. | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 99 | 98 | 98.98% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 1284414.5
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 1316819.6
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 1963288.6
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 313317.46
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur |  |  | 268703.48
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) |  |  | 4841
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) |  |  | 38752.77
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 9376.28
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 1725
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 102037.46
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 100 | 99.36 | 99.36% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 799153
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 794036.95
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 95 | 73.5 | 77.36% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 91369.51
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 67166.76
TURTAS
I. Nekilnojamo turto valdymas: 1. Užtikrintas maksimaliai efektyvus nekilnojamojo turto panaudojimas. 1.1. Vykdyta lauko ir vidaus erdvių priežiūra. 1.2. Pritaikytos prevencinės priemonės mokyklos valdomam turtui saugoti ir tausoti. 1.3. Tikslingai nuomojamos mokyklos patalpos, užtikrinant tausojantį nuomojamų patalpų valdymą. 1.4. Atlikti antros dalies lauko teritorijos trinkelių klojimo darbai (740 kv. m.) 1.5. Atlikti mokyklos stogo šiltinimo darbai. 1.6. Atlikti vėdinimo sistemos remonto ir fasado tinkavimo darbai. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 3.8 | 5.01 | 131.8% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 8468 | 1 kv. m išlaikymo kaina išaugo dėl padidėjusių komunalinių paslaugų kainos
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 83.28 | 83.28 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 7051.78 | Ugdymo patalpos ir lauko vaikų žaidimo aikštelės
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas (kv. m.) |  |  | 8.27
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 2 | Tvora ir aikštelės
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 1.78 | 1.78 | 100% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 150.76 | Trumpalaikė nuoma
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų (ugdymo) vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 150.76
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 15.31 | 15.31 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas (kv. m) |  |  | 61.25 | Administracijos 4 darbuotojai
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Formuotas patrauklios ir sėkmingos mokyklos įvaizdis. 1.1. Socialinio tinklo Facebook paskyroje, internetinėje svetainėje bei el. dienyne "Mūsų darželis", viešinama informacija apie vykdomas veiklas, projektus. 1.2. Teigiamo įvaizdžio formavimui sukurta moderni įstaigos internetinė svetainė. 1.3. Tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo, vegetariškos mitybos vaikų poreikiai (13 vaikų). Praplėstos pritaikytos mitybos sąlygos - naujai parengti ir patvirtinti 6 pritaikytos mitybos valgiaraščiai. 1.4. Atliktas visuminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, rezultatai paviešinti mokyklos internetinėje svetainėje. Parengtas veiklos tobulinimo planas. 1.5. Įrengta reprezentacinė vieta - stacionarus vėliavos stiebas, pagaminta vėliava su lopšelio-darželio "Gandriukas" logotipu. 2. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymosi sąlygos. 2.1. Ugdymo grupės formuotos, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, laikantis higienos normų reikalavimų. 2.1.1. 2023-2024 m.m. veikia 4 lopšelio grupės (viena - 1-2 m. vaikams, trys - 2-3 m. vaikams; 5 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 2.2. Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje bei lauko žaidimų aikštelėse. Mokyklos ugdytiniai ir darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. 2.3. Lopšelio grupių lauko aikštelės lokalizuotos vienoje teritorijoje, sudarant sąlygas saugiai, aktyviai lauko aplinkai. 3. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 3.1. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų poreikių parengtos individualios ugdymo programos bei jiems pagalbą teikia mokytojo padėjėja. 3.2. Vaiko pagalbos specialistai vykdė individualius užsiėmimus vaikams, turintiems didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 4. Sėkmingai užtikrinta naujai atvykusių vaikų adaptacija. 4.1. Atliktas tyrimas "Pradėjusių lankyti vaikų adaptacija darželyje" (lopšelio grupių). | Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų švietimo įstaigoje vaikų skaičius (žm. sk.) | 140 | 120 | 86% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (Žm. sk.) |  |  | 51
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 70
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita (žm. sk.) | 10 | 30 | 300% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 10
[5 empty] | Vaikų, tęsiančių ugdymąsi pagal priešmokyklinio programą, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 20
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 37 | 55.7 | 150% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse skaičius (žm. sk.) |  |  | 39
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų skaičius (žm. sk.). |  |  | 0
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skaičius (žm. sk.) |  |  | 39
II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas. 1.1. Ugdymo grupės suformuotos, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, laikantis higienos normų reikalavimų. 1.1.1. Įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. 1.2. Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje bei lauko žaidimų aikštelėse. Mokyklos ugdytiniai ir darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. 2. Sėkmingai įgyvendinama atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 2.1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai tobulino profesines kompetencijas integralaus vaikų ir formuojamojo vaikų pasiekimų vertinimo srityse. 2.2. Stebėtos 4 priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklos. Viena priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė organizavo atvirą veiklą "Dinozaurai" ir pasidalino atnaujintos priešmokyklinės programos turinio įgyvendinimo praktine patirtimi. 2.3. Priešmokyklinei grupei nupirkti 6 vnt. planšetinių kompiuterių ir perkelta interaktyvi lenta. 2.4. Vienai priešmokyklinei grupei išpirktos elektroninės pratybos (EMA). 2.5. Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė programa "Zipio draugai". 3. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 3.1. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų poreikių parengtos individualios ugdymo programos bei jiems pagalbą teikia mokytojo padėjėja. 3.2. Vaiko pagalbos specialistai vykdė individualius užsiėmimus vaikams, turintiems didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius. | Ugdymo įstaigą lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų (mokinių) skaičiaus (proc.) | 13 | 17.36 | 133% | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 29
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita (žm. sk.) | 1 | 1 | 100% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų (mokinių) skaičius (žm. sk.) |  |  | 1
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų (mokinių) skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Vaikų (mokinių), baigusių priešmokyklinio ugdymo programą ir tęsiančių ugdymąsi pagal pradinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 0
| Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 40 | 44.8 | 112% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius (žm. sk..) |  |  | 13
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis (proc.) |  |  | 13
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas 1. Siekta vaiko asmeninė pažanga, naudojant informacines komunikacines technologijas. 1.1. Parengtos 2 interaktyvios priemonės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams: meninio ugdymo mokytojos parengtos 4 dainų vaikams fonogramos; logopedės interaktyvi priemonė, skirta lavinti foneminę klausą, rišliosios kalbos įgūdžius, taisyklingą Š ir Ž garsų tarimą žodžiuose. 1.2. Įsigyti 6 planšetiniai kompiuteriai, 14 vnt. nešiojamųjų kompiuterių. 1.3. Tęsiamas STEAM taikymas ugdymo turinyje. Įstaiga pravedė respublikinį metodinį renginį įstaigoje (nuotoliniu būdu) "STEAM metodo taikymas darbe su ugdymosi sunkumų turinčiais ugdytiniais". 1.4. Lauko Tyrinėjimų klasei (kupolui) įsigyta mobili STEAM sienelė ir jos priedai, mikroskopai, kita įranga stebėjimams ir tyrinėjimams. 1.5. STEAM patirtinei veiklai ir vaikų saviraiškai tenkinti įgyvendinti projektai: "Skaitome vaikams", "Tyrinėju aš, tyrinėk ir tu". 1.6. STEAM įgyvendinimui ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuota virtuali viktorina "Aš pažįstu Lietuvą" 1.7. Organizuota šokio fiesta "Skirtingos kultūros". 1.8. A. Kneipo holistinės sveikatinimo metodikos taikymui ugdymo turinyje, organziuota sportinė pramoga "Šaltis, vėjas nebaisu - aš sportuoju, man smagu". Vykdyta akcija "Vaismedžių sodinimas", skirta papildyti mokyklos vaismedžių sodą. 1.9. Tęsiamas Sveikos ir Aktyvios mokyklos programos įgyvendinimas: organizuotas priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų projektas "Sportas iš arčiau", "Aš + tu = mes" (patyčių prevencijos projektas); respublikiniai projektai "Judėk linksmai; "Moliūgas - daržo šeimininkas", "Obuolys - vitaminų karalius"; vykdytos akcijos: "Valgau košę atsilošęs", "Tarptautinė arbatos dienelė", "Užkandukų fiesta"; atlikti tyrimai "Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija", "Vaikų fizinio aktyvumo ir emocijų raiškos ypatumai"; bendradarbiaujant su RIUPKKA, dalyvauta projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės 2023", vykdomas nacionalinis "Sveikatiados" projektas; parengti pranešimai "Jautrus vaikas", "Įtraukusis ugdymas sveikatą stiprinančioje mokykloje: iššūkiai, galimybės ir jau įgyta patirtis", "Ar reikia vaikui poilsio nuo darželio". 1.10. Įsigyti 2 vnt. tentų ("Medžiai", "Gyvūnai"). 2. Siektas aktyvesnis tėvų dalyvavimas ugdymo procese ir įstaigos organizuojamuose renginiuose. 2.1. Efektyviai ir sistemingai veikianti informacijos sklaida įstaigos internetinėje svetainėje, el. dienyne "Mūsų darželis" ir socialinėje Facebook paskyroje. 2.2. Įvykdytas mokyklos visuminis veiklos kokybės įsivertinimas. 2.3. Sukurta nauja edukacinė erdvė lauke - "Inkilų kiemelis". 2.4. Įgyvendinta bendruomenės sporto šventė "Sportuoju aš, sportuoji tu". 2.5. Teiktos vaiko pagalbos specialistų konsultacijos tėvams. 3. Pedagogai skatinti kartu su vaikais aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose. 3.1. Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių padaliniu (vaikų, tėvų, pedagogų parodos "Paukščiukai pūkuotukai", "Aš jaučiuosi laimingas, kai..."), Kauno l/d "Spindulėlis", l/d "Boružėlė" (viktorina "Aš pažįstu Lietuvą"), Kauno Kazio Griniaus progimnazija (edukacinė išvyka, skirta paminėti Kovo 11-ąją), Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija (priešmokyklinių gr. vaikų dalyvavimas Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte "Meilė Tėvynei mažoj širdelėj - 2023", Kauno m. ir Kauno raj. ikimokyklinių ugdymo įstaigų VIII pedagogų kūrybos festivalyje "Kuriu savo vaikui", Odontologijos klinika "Neodenta" (edukacinės grupių išvykos į kliniką "Neodenta"), Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (edukacinė išvyka pagal programą "Eismuolis", edukacinis užsiėmimas "Bandymai ir eksperimentai"). 3.2. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo mokykla; Kauno sporto mokykla "Gaja". 3.3. Vykdomas tarptautinis Nordplus Junior projektas "Per pasaką į mišką" įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. 3.4. Įgyvendinti 6 respublikiniai projektai: "Mano muzika tau, Tėvyne", "Moliūgas - daržo šeimininkas", "Vaikų karjeros ugdymas", "Aš jaučiuosi laimingas, kai...", "Obuolys - vitaminų karalius. Patiekalai iš obuolių". | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje vaikų skaičiaus (proc.) | 89 | 88.74 | 99.7% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 51
[5 empty] | Darželio grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 111
| Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje, pagerinusių komunikavimo ir savarankiškumo, saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 85 | 94.21 | 110.8% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (žm. sk.) |  |  | 121
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (žm. sk.) |  |  | 121
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) | 80 | 100 | 125% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 52
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, skaičius (žm. sk.) |  |  | 52
| Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 75 | 91 | 121% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje skaičius (žm. sk.) |  |  | 44
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 57
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 75 | 93 | 124% | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 27
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių priešmokyklinio ugdymo kokybę bendrojo ugdymo mokykloje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) | 95 | 100 | 105% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 35
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių kominikavimo, savarankiškumo ir saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) skaičiaus (proc.) | 95 | 100 | 105% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (žm. sk.) |  |  | 29
| Įstaigos vadovų stebėtos ir vertintos labai gerai ir gerai ugdomosios veiklos dalis nuo bendro ikimokykliniam ugdymuisi skirtų veiklų skaičiaus (proc.) | 95 | 95.8 | 101% | Vadovų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 24
[5 empty] | Vadovų labai gerai ir gerai įvertintų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 23
| Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui(si) skirtų dienų skaičiaus (proc.) | 65 | 69.4 | 106.7% | Lankytų dienų lopšelio grupėse skaičius (vnt.) |  |  | 6015
[5 empty] | Lankytų dienų darželio grupėse skaičius (vnt.) |  |  | 15553
[5 empty] | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) lankytų dienų skaičius (vnt.) |  |  | 5783
[5 empty] | Be pateisinamos priežasties praleistų dienų skaičius (vnt.) |  |  | 1359
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 4 | 7 | 175% | Švietimo įstaigos įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 6
[5 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų ugdymo kokybės gerinimo projektų skaičius (vnt.) |  |  | 7
[5 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Įstaigos vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų dalis nuo bendro priešmokykliniam ugdymui skirtų veiklų skaičiaus (proc.) | 95 | 100 | 105% | Vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 4
[5 empty] | Vadovų stebėtų ir vertintų labai gerai ir gerai priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 4
II. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas.
1. Užtikrinta prasminga ir saugi vaikų ir kitų bendruomenės narių savijauta. 1.1. A. Kneipo holistinės sveikatinimo metodikos taikymui ugdymo turinyje, organziuota sportinė pramoga "Šaltis, vėjas nebaisu - aš sportuoju, man smagu". Vykdyta akcija "Vaismedžių sodinimas", skirta papildyti mokyklos vaismedžių sodą. 1.2. Vykdoma sveikos mokyklos 2021-2025 m. programa. 1.3. Įgyvendinama sveikos mokyklos programa. 1.4. Atlikti tyrimai: "Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija", " Vaikų fizinio aktyvumo ir emocijų raiškos ypatumai". 1.5. Įgyvendinti 5 emocinės sveikatos projektai: "Skaitome vaikams", "Aš būsiu laisvas", "Norų lazdelė mamai", "Takeliu į Šv. Kalėdų šviesą", respublikinis "Aš jaučiuosi laimingas, kai..."; 2 fizinės sveikatos projektai: "Sportas iš arčiau", respublikinis projektas "Judėk linksmai". 1.6. Užtikrintas pagalbos vaikui specialistų, visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialisto ir sveikatos specialisto tėvų konsultavimas jiems aktualiais klausimais. 1.7. Priešmokyklinėse grupėse taikyta prevencinė programa "Zipio draugai", 6 ikimokyklinėse grupėse - socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo programa "Kimochi". 1.8. Tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo ir vegetariškos vaikų mitybos poreikiai. 1.9. Atliktas lauko takelių 740 kv. m. išklojimas trinkelių danga. 1.10. Atlikti mokyklos stogo šiltinimo darbai. 1.11. Atlikti vėdinimo sistemos remonto ir fasado tinkavimo darbai. 1.12. Atnaujinta 9 lauko aikštelių danga, po gumine apsaugine danga patiestas apsauginis tinklas stabdantis velėnos formavimąsi. 1.13. Įsigyti ir įrengti 3 mobilūs nameliai vaikų lauko aikštelėms. 1.14. Suformuota renginių-poilsio zona bendruomenei - pastatyti 4 parko suoliukai. 1.15. Naujai įrengtas psichologo kabinetas - atliktas kosmetinis remontas, įsigyti biuro baldai. 1.16. Atliktas logopedo kabineto remontas, įsigyti biuro baldai. 1.17. Įsigyti 4 mokytojų stalai, biuro kėdės.Nupirkta 13 personalinių kompiuterių mokytojams. 1.18. Įsigyti 7 balansiniai dviratukai. | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 75 | 89 | 118% | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje, labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 39
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, skaičius (žm. sk.) |  |  | 62
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 80 | 90 | 112% | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), labai gerai ir gerai vertinančių vaiko (mokinio) savijautą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 27
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 3
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 8
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 11
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas
1. Stiprinamas švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius. 1.1. Organizuoti 3 prevensiniai socialinių įgūdžių, kalbos lavinimo projektai: "Aš būsiu laisvas" (žalingų įpročių prevencijos), "Aš + tu = mes" (patyčių prevencijos), "Kalbos savaitė". 1.2. Parengtas ir pildomas el. žurnalas, dėl reikalingų priemonių (įskaitant priemones reikalingas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais). 2. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 2.1. Parengtos ir patvirtintos 5 pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Jiems pagalbą teikia mokytojo padėjėja. 2.2. Sistemingai ir pagal poreikį organizuoti VGK posėdžiai, vaikų įtraukčiai gerinti. 2.3. Pagal poreikį teiktas papildomas ugdymas valstybinės lietuvių kalbos tobulinimui(si) užsieniečiams, daugiakalbiams ir (ar) iš užsienio grįžusiems vaikams. 2.4. Per 2023 metus, VGK nutarimu į Kauno PPT nukreipta 14 vaikų. 2.5. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistai: du logopedai, vienas psichologas, mokytojo padėjėja. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 25 | 31.13 | 124% | Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 39
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 11
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 9.7
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 13
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 2
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 3.75
PRITARTA
Kauno lopšelio - darželio "Gandriukas" mokyklos tarybos
2024 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.